Приложение № 2

к решению Новополоцкого горисполкома

14.01.2011г. № 15

ПЛАН

основных мероприятий в рамках Года молодежи в г. Новополоцке

| № п/п | Направления и мероприятия городского плана | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Организационно-методические мероприятия

|  | Проведение заседания координационного Совета по делам молодежи | до 5.02.11 | Дурнов В.В., Одиночкин А.В. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Объявление и проведение молодежного конкурса на лучший слоган и эмблему Года молодежи | 20.01- 5.02.2011 | Одиночкин А.В., Кузьмина Т.С. |
|  | Подготовка и проведение молодежного круглого стола, прямого эфира на «Вектор ТV» по теме «Год молодежи в Новополоцке» | до 10.02.2011 | Одиночкин А.В., Кузьмина Т.С. |
|  | Разработка графика встреч руководства города с молодежными коллективами | до 10.02.2011 | Одиночкин А.В. |
|  | Разработка графика встреч руководства Полоцко-Глубокской Епархии с молодежными коллективами | до 10.02.2011 | Попок Е.В. |
|  | Создание на официальном сайте Новополоцкого горисполкома странички, посвященной Году молодежи (открытие форума) | до 10.02.2011 | Попок Е.В. |
|  | Изготовление и размещение информационных растяжек, билбордов «2011 - Год молодежи в Новополоцке» | 1 квартал | Писарук А.И. |
|  | Проведение учеб для специалистов по работе с молодежью, секретарей и актива ПО ОО «БРСМ» | 1 раз в квартал | Одиночкин А.В., Кузьмина Т.С. |

Воспитание гражданина-патриота

|  | Проведение городских и участие в областных и республиканских акциях: «Жыву ў Беларусi і тым ганаруся»; «Служи, солдат!»; «Мы - граждане Республики Беларусь»; «Я помню! Я горжусь!»; «Новополоцку с любовью!»; «За Беларусь!» | по отдельному графику весенний, осенний призыв 15 марта 9 мая 7 июня 3 июля | Дроздова С.И. Нефедов А.И. Кузьмина Т.С. Одиночкин А.В., Кузьмина Т.С. Одиночкин А.В., Кузьмина Т.С. Одиночкин А.В., Кузьмина Т.С. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Проведение молодежной акции по сбору средств на установку скульптуры «Юность» | февраль-октябрь | Одиночкин А.В., Кузьмина Т.С. |
|  | Проведение городской и участие в областном финале спортивно-патриотической игры «Зарница» | май | Дроздова С.И., Кузьмина Т.С., |
|  | Организация и проведение молодежной трудовой акции «Молодость. Традиции. Будущее» | апрель | Кузьмина Т.С. |
|  | Организация среди молодежи волонтерского движения «Милосердие» по оказанию помощи ветеранам войны, труда, инвалидам, престарелым гражданам, проведение тематических встреч ветеранов войны и труда с учащейся и работающей молодежью, организация поздравлений ветеранов с Днем Победы | ежеквартально | Одиночкин А.В, Дроздова С.И., Кузьмина Т.С. |
|  | Организация работы летних патриотических лагерей для подростков, в том числе и состоящих на индивидуальном профилактическом учете | 2-ой, 3-ий квартал | Дроздова С.И., Одиночкин А.В., Кузьмина Т.С. |
|  | Разработка и проведение цикла мероприятий по изучению и воспитанию у детей и молодежи чувства уважения и гордости к государственной символике и символике города Новополоцка. Проведение мероприятий, посвященных Дню Государственного герба Республики Беларусь и Государственного флага Республики Беларусь | апрель-май | Дроздова С.И., Одиночкин А.В., руководители учреждений образования города |
|  | Демонстрация экспозиции «Комсомольское движение города Новополоцка» в выставочном зале | июнь | Кищенко В.П., Кузьмина Т.С., Совет ветеранов комсомола |
|  | Проведение посвящения в первокурсники учащихся ССУЗов и ПТУЗов города | сентябрь | Одиночкин А.В., Попок Е.В., директора ССУЗов и ПТУЗов |
|  | Проведение спецкурса «Новополоцковедение» | в течение учебного года | Дроздова С.И., директора ССУЗов и ПТУЗов |

Развитие системы трудоустройства и оптимизация системы профориентации молодежи, поддержка

студотрядовского и волонтерского  движения, создание условий для активного и эффективного участия

молодежи в социально-экономической жизни города

|  | Совершенствование профориентационной работы в учреждениях, обеспечивающих получение общего среднего и профессионально-технического образования | первое полугодие | Дроздова С.И., Одиночкин А.В., руководители учреждений образования города |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Открытие городского центра занятости молодежи | 1-ый квартал | Гаврилушкин В.А. |
|  | Организация и реализация проекта «Студент – посол в школе» по профориентации школьников | февраль-апрель | Лазовский Д.Н., Дроздова С.И., Одиночкин А.В. |
|  | Проведение городского конкурса «Парад профессий» | апрель | Одиночкин А.В., руководители ССУЗов и ПТУзов |
|  | Изучение результатов распределения и трудоустройства выпускников учебных заведений города. При необходимости и с учетом потребности города и региона в кадрах внесение предложений по объемам и структуре подготовки специалистов | 3-ий квартал | Гаврилушкин В.А., Одиночкин А.В. |
|  | Трудоустройство несовершеннолетней молодежи в счет брони | в течение года | Гаврилушкин В.А., Буллах Г.И. |
|  | Организация и проведение городских, участие в областных и республиканских конкурсах профессионального мастерства «Лучший по профессии» среди работающей молодежи: - среди молодых медицинских работников; - среди молодых педагогических работников; - среди молодых каменщиков; - среди молодых предпринимателей | 1-ый квартал 2-ой квартал 3-ий квартал 4-ый квартал | Одиночкин А.В., Трапезников А.С., Дроздова С.И., Чердаклиев В.В., Глазкина Т.В. |
|  | Организация и обеспечение временной трудовой занятости учащейся молодежи в свободное от учебы время путем организации волонтерских лагерей, студенческих отрядов различных профилей, в том числе строительных, сельскохозяйственных, экологических, педагогических, | 2-ой, 3-ий квартал | Гаврилушкин В.А., Дроздова С.И., Кищенко В.П., Хенская Н.С., Кузьмина Т.С., руководители учреждений образования города |
|  | Организация и работа городского штаба «Абитуриент-2011» | июнь-август | Кузьмина Т.С, Лазовский Д.Н. |
|  | Организация работы Штаба трудовых дел | в течение года | Кузьмина Т.С, Лазовский Д.Н. |
|  | Организация вторичной занятости молодёжи: - поиск работодателей; - заключение договоров; - индивидуальное трудоустройство молодёжи; - обмен волонтерами в лагеря ОО «БРСМ»; - деятельность волонтерских отрядов | постоянно март – май постоянно июль - август июль - август | Кузьмина Т.С. |
|  | Организация деятельности студенческих стройотрядов на территории Республики Беларусь и за её пределами: - проведение инструктажа по технике безопасности; - формирование студенческих отрядов; - организация торжественной отправки студенческих отрядов; - участие в торжественных мероприятиях по открытию третьего трудового семестра; - организация лагеря труда и отдыха; - организация педагогических отрядов; - организация экологических трудовых бригад; - контроль за соблюдением договорных обязательств, за деятельностью студенческих отрядов; - участие в областных и республиканских мероприятиях, посвященных подведению итогов трудового семестра; - организация вечера трудовой славы по подведению итогов третьего трудового семестра | май - август март – август июль июль июль-август июнь-август апрель - сентябрь июль – август октябрь – ноябрь | Кузьмина Т.С. Лазовский Д.Н. |
|  | Формирование базы данных желающих трудоустроится в летний период и в свободное от учебы время | в течение года | Кузьмина Т.С. |
|  | Организация и проведение городского этапа республиканского конкурса на лучший студенческий отряд и на лучшего нанимателя | май – ноябрь | Кузьмина Т.С. Лазовский Д.Н. |

Организация работы с категорией работающей молодежи, социальная поддержка молодых специалистов, повышение престижа семьи

|  | Ведение на предприятиях в организациях города освобожденных ставок специалистов по работе с молодежью | 1-ый квартал | Руководители предприятий, организаций, учреждений города |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Разработка целевых программ и мероприятий по работе с молодежью в рамках Года молодежи | январь | Руководители предприятий, организаций, учреждений города |
|  | Включение и совершенствование раздела «Социальные гарантии молодежи» в коллективных договорах и соглашениях предприятий и организаций | по мере перезаключения коллективных договоров | Руководители предприятий, организаций, учреждений города, профсоюзные организации |
|  | Проведение информационно-просветительской работы и воспитательных мероприятий по повышению престижа семьи, подготовке молодых людей к семейной жизни, в том числе: - факультеты по гендерному воспитанию; - школы здоровья; - родительские университеты и лектории; - семейные праздники | в течение учебного года | Дроздова С.И., Лазовский Д.Н., Руководители ССУЗов и ПТУЗов, Трапезников А.С., Сонич Ж.Л. |
|  | Проведение на базе учреждений культуры и спортивных сооружений конкурсов: «Мама, папа, я – здоровая семья!» «Молодая семья года» | апрель 15 мая | Одиночкин А.В., Кузьмина Т.С., Кищенко В.П., Марченко С.Л. |
|  | Организация и проведение вечера-встречи с молодыми специалистами «Здравствуй, смена молодая трудовая!» | сентябрь-октябрь | Одиночкин А.В. |
|  | Проведение ряда мероприятий по проблемам успешной адаптации выпускников интернатных учреждений | в течение года | Сонич Ж.Л., Одиночкин А.В. |

Пропаганда здорового образа жизни, предупреждение пьянства, наркомании, других негативных явлений в молодежной среде, профилактика правонарушений и формирование правовой  культуры молодежи

|  | Проведение городской молодежной акции «Мир без наркотиков» | 24 февраля | Одиночкин А.В., Кузьмина Т.С. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Проведение городской молодежной акции по вопросам формирования здорового образа жизни, профилактики никотиновой, алкогольной и наркотической зависимостей, ВИЧ/СПИД | 1 декабря | Одиночкин А.В., Кузьмина Т.С., Спирков А.Н. |
|  | Организация и проведение акций (массовых мероприятий, семинаров, «круглых» столов, диспутов, творческих конкурсов и т.д.) по профилактике распространения вредных привычек в молодежной среде, посвященных тематическим дням | в течение года | Кузьмина Т.С., Одиночкин А.В., Буллах Г.И. |
|  | Проведение комплекса мероприятий, направленных на формирование культуры здорового образа жизни, в том числе: - дни, недели, уроки здоровья; - спортивные соревнования, конкурсы, спартакиады; - туристские походы; - акции «За здоровый образ жизни» | в течение учебного года | Дроздова С.И., руководители учреждений образования города |
|  | Проведение обучающе-испытательного комплекса «Школа молодого бойца» для подростков состоящих на учете в ИДН | август | Кузьмина Т.С., ОО «БОВВА», Одиночкин А.В., Буллах Г.И. |
|  | Проведение городской акции «Здоровый образ будущего…!» по пропаганде здорового образа жизни | второе полугодие 2010/2011 учебного года | Хенская Н.С., Буллах Г.И., Дроздова С.И., Одиночкин А.В., Кузьмина Т.С. |
|  | Организация и проведение городских рейдов «Семья без насилия», «Общежитие», «Ночной клуб», «Молодежная дискотека» и т.д. | по отдельным графикам | Хенская Н.С., Одиночкин А.В., Буллах Г.И. |
|  | Создание жесткой системы контроля за соблюдением правил осуществления розничной торговли в части продажи алкогольных напитков и табачных изделий несовершеннолетним субъектами хозяйствования всех форм собственности | в течение года | Минчукова И.А., Бессараб С.Б. |
|  | Проведение круглогодичной спартакиады среди трудных подростков, состоящих на учете в ИДН | в соответствии с положением | Одиночкин А.В., Марченко С.Л., Булах Г.И., Хенская Н.С. |
|  | Участие в областной спартакиаде для трудных подростков, состоящих на учете в ИДН | сентябрь-октябрь | Одиночкин А.В., Булах Г.И., Кузьмина Т.С. |
|  | Проведение городской и участие в областной спартакиаде команд молодых членов добровольных дружин | сентябрь | Одиночкин А.В., Бессараб С.Б., Кузьмина Т.С. |
|  | Проведение городской олимпиады по правовым знаниям для учащейся молодежи | октябрь | Хенская Н.С., Буллах Г.И., Одиночкин А.В. |
|  | - Организация работы по профилактике правонарушений в молодежной среде: - проведение индивидуальной работы с подростками, состоящими на учёте в инспекции по делам несовершеннолетних и внутришкольном учёте, привлечение их к мероприятиям ОО «БРСМ»; - работа клубов для подростков с девиантным поведением; - организация деятельности молодежных отрядов охраны правопорядка (МООП) | в течение года постоянно 1-ый квартал | Кузьмина Т.С., Булах Г.И., Дроздова С.И. Бессараб С.Б. |
|  | Проведение городского и участие в областном слёте клубов юных спасателей-пожарных школ города | до 30.11.11 до 20.05.11 | Козловский А.П. Дроздова С.И. |
| 16 | Проведение городского конкурса рисунков, плакатов, поделок, стихотворений и сочинений «Спасатели глазами детей» среди учреждений образования города | до 25.02.11 | Козловский А.П. Дроздова С.И. |
| 17 | Организация на базе СШ №11 и СШ№14 летнего пришкольного лагеря по профилю «предупреждение ЧС» | до 25.06.11 | Козловский А.П. Дроздова С.И. |
| 19 | Проведение городского конкурса «Школа безопасности» среди учреждений образования города | до 20.03.11 | Козловский А.П. Дроздова С.И. |

Развитие молодежного спорта и туризма,  международное молодежное сотрудничество

|  | Проведение городского туристического слета, посвященного Дню молодежи и участие областном туристическом слете | 10-12 июня | Марченко С.Л., Одиночкин А.В., Кузьмина Т.С. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Проведение Международного турнира по волейболу, посвященного памяти воинам Афганцам | 11-13 февраля | Дроздова С.И. |
|  | Проведение городского лыжного фестиваля | 19 февраля | Марченко С.Л., руководители предприятий, организаций, учреждений города |
|  | Проведение городской легкоатлетической эстафеты, посвященной празднованию Дня Победы | 4 мая | Марченко С.Л., руководители предприятий, организаций, учреждений города |
|  | Проведение городского фестиваля по легкоатлетическому бегу, посвященного Дню города | 7 июля | Марченко С.Л., руководители предприятий, организаций, учреждений города |
|  | Проведение городских, участие в областных соревнованиях по хоккею «Золотая шайба», футболу «Кожаный мяч», шахматам «Белая ладья», волейболу «Мяч над сеткой» | по отдельному графику | Марченко С.Л., Дроздова С.И., Одиночкин А.В., Кузьмина Т.С. |
|  | Разработка и обустройство молодежных туристических маршрутов по значимым историко-культурным объектам города, совершенствование системы экскурсионно-туристического обслуживания детей и молодежи | в течение года | Марченко С.Л., Дроздова С.И. |
|  | Подготовка и реализация двухсторонних соглашений и программ сотрудничества в области молодежной политики с городами-побратимами города Новополоцка | 4-ый квартал | Одиночкин А.В., Кузьмина Т.С. |
|  | Участие в международных выставках творчества молодежи, музыкальных, театральных, фольклорных фестивалях, конкурсах, концертах, спортивных соревнованиях | по отдельному графику | Кищенко В.П., Марченко С.Л. |
|  | Организация и проведение первенства по мини-футболу среди молодежи на призы ГО ОО «БРСМ» | февраль | Кузьмина Т.С., Марченко С.Л. |
|  | Организация и проведение междугороднего турнира по волейболу среди девушек, посвященного памяти воинов-афганцев Витебской области | февраль | Дроздова С.И., Кузьмина Т.С. |
|  | Организация и проведение городских соревнований по волейболу среди молодежных команд на призы ГО ОО «БРСМ» | март | Кузьмина Т.С., Марченко С.Л. |
|  | Организация и проведение «звездных» походов по местам боевой славы | 2-ой, 3-ий квартал | Кузьмина Т.С., Марченко С.Л. |
|  | Проведение городских спартакиад учащихся школ, допризывной и призывной молодежи по зимнему и летнему многоборью комплекса «Защитник Отечества» на призы председателя Новополоцкого горисполкома | январь, апрель | Дроздова С.И., Кузьмина Т.С., Марченко С.Л. |
|  | Организация и проведение первенства города по бильярду на призы ГО ОО «БРСМ» | апрель | Кузьмина Т.С., Марченко С.Л. |
|  | Участие в областном водно-спортивном празднике | август | Кузьмина Т.С., Марченко С.Л. |
|  | Организация и проведение фестиваля по туризму, посвященного всемирному Дню туризма (закрытие сезона) | октябрь | Кузьмина Т.С, Марченко С.Л. |
|  | Организация и проведение городских соревнований среди работающей молодежи по боулингу на призы ГО ОО «БРСМ» | сентябрь | Кузьмина Т.С, Марченко С.Л. |
|  | Организация и проведение городских соревнований «Craft Driving» по мастерству вождения легковым автотранспортом | сентябрь | Кузьмина Т.С, Марченко С.Л. |
|  | Организация и проведение городской спартакиады городской спартакиады актива ГО ОО «БРСМ» | ноябрь | Кузьмина Т.С, Марченко С.Л. |
|  | Участие молодежи города в проводимых встречах молодежи области со сверстниками Латвийской Республики, регионов Российской Федерации, в том числе, в проведении международного молодежного лагеря «Бе-Ла-Русь» | июль | Кузьмина Т.С. |

Духовно-нравственное воспитание, поддержка талантливой молодежи, развитие ее творческого потенциала

|  | Организация и проведение городских встреч молодежи с представителями Полоцко-Глубокской Епархии | по отдельному графику | Попок Е.В., Одиночкин А.В., Дроздова С.И. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Реализация волонтерского проекта «Новополоцк- территория добра» | в течение года | Кузьмина Т.С. |
|  | Подготовка и проведение городской акции «Молодежь – детям – в Рождество Христово» | 18 января | Одиночкин А.В., руководители учреждений образования города |
|  | Проведение турнира «Интеллектуальный олимп» | январь | Одиночкин А.В., руководители учреждений образования города |
|  | Проведение городского тура областного конкурса «Песни юности наших отцов» | февраль | Кищенко В.П., Одиночкин А.В., Кузьмина Т.С. |
|  | Подготовка и проведение нового сезона игр КВН | февраль | Лазовский Д.Н., Одиночкин А.В. |
|  | Организация и проведение первого регионального молодежного бала молодежи | март | Одиночкин А.В., Кищенко В.П., Кузьмина Т.С. |
|  | Организация и проведения Международного конкурса детского вокально-эстрадного творчества «Хали-Хало» | март | Кищенко В.П. |
|  | Открытый кубок УО «ПГУ» по интеллектуальным играм | март | Лазовский Д.Н. |
|  | Организация и проведение Международного конкурса юных пианистов «Музычная лілея» | апрель | Кищенко В.П. |
|  | Организация участия молодежи в городском конкурсе художественной самодеятельности | апрель | Кищенко В.П., Одиночкин А.А. |
|  | Проведение городского выпускного бала | июнь | Дроздова С.И. |
|  | Проведение праздника Дня города под эгидой Года молодежи в Новополоцке | июнь | Кищенко В.П., Одиночкин А.В., Кузьмина Т.С. |
|  | Проведение городского праздника, посвященного Дню молодежи | июнь | Одиночкин А.В., Кузьмина Т.С., Кищенко В.П. |
|  | Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню знаний | сентябрь | Дроздова С.И., Кищенко В.П. |
|  | Проведение городского интеллектуального турнира «Эрудит – 2011» | ноябрь | Дроздова С.И., Кузьмина Т.С. |
|  | Подготовка и проведение девятого Новополоцкого молодежного форума (подведение итогов Года молодежи в Новополоцке) | декабрь | Одиночкин А.В., Кузьмина Т.С., |
|  | Организация и проведение благотворительной акции «Поделись теплом души своей»: - сбор средств, вещей, игрушек канцелярских товаров для малообеспеченных, многодетных семей, воспитанников социальных приютов г. Новополоцка, г.п. Фариново, УО «НГДДСТ»; -организация и проведение театрализованного представления для детей социальных приютов; - проведение мероприятий для детей-инвалидов, детей-сирот, детей, находящихся на стационарном лечении в медицинских учреждениях; - организация и проведение праздничных концертов, вечеров к тематическим дням | в течение года | Кузьмина Т.С. |
|  | Организация и проведение мероприятий в рамках волонтёрской акции «Доброе сердце» | в течение года | Кузьмина Т.С. |

Работа с подростками и молодежью по месту жительства

|  | Реализация проекта «Субботний бульвар» по пропаганде «уличного искусства» среди молодежи | апрель | Кузьмина Т.С., Девятовский В.А. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Разработка и реализация городской программы «Общежитие» по укреплению материальной базы общежитий и совершенствованию воспитательной работы | апрель | Попок Е.В., Каминский В.Н., Одиночкин А.В., руководители предприятий |
|  | Проведение городского смотр-конкурс на лучшее общежитие среди ССУЗов и ПТУЗов и ПГУ | январь-апрель | Одиночкин А.В. |
|  | Проведение ежегодной комплексной проверки готовности общежитий ССУЗов и ПТУЗов города к началу нового учебного года | август | Одиночкин А.В. |
|  | Проведение спартакиады среди общежитий города | апрель - май | Марченко С.Л., Одиночкин А.В. |

Формирование у молодежи экологической культуры и ответственного отношения к природе

|  | Проведение городских смотров-конкурсов среди учебных заведений на лучшее благоустройство и озеленение прилегающих территорий | сентябрь | Дроздова С.И., Одиночкин А.В. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Организация и проведение волотерских отрядов экологической направленности | 2-ой, 3-ий квартал | Кузьмина Т.С. |
|  | Посадка аллеи молодежи в знак проведения Года молодежи в городе Новополоцке | 3-ий квартал | Одиночкин А.В., Кузьмина Т.С. |
|  | Проведение молодежных мероприятий, акций, посвященных основным международным и национальным экологическим датам: Всемирный день охраны окружающей среды, День земли, Всемирный день воды и другие | по отдельному графику | Одиночкин А.В., Дроздова С.И., Кузьмина Т.С. |
|  | Проведение городского этапа республиканского конкурса «Молодёжь за чистоту городов и сел». | в течение года | Кузьмина Т.С. Куксенок Д.Н. |

Поддержка и развитие детского и молодежного движения

|  | Организация учебы лидеров детских и молодежных общественных объединений: школа и лагерь детского актива «Лидер», учеба актива ОО «БРСМ». Участие в работе смен детского актива в областном оздоровительном лагере «Лидер» | по отдельному графику | Кузьмина Т.С. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Разработка и распространение информационно-методических материалов по развитию и поддержке детского и молодежного движения | в течение года | Кузьмина Т.С., Януленок А.М. |
|  | Организация и проведение городского конкурса на лучшую первичную организацию школьной молодежи «Школьный марафон» | февраль | Кузьмина Т.С., Дроздова С.И. |
|  | Проведение отчетно-выборных собраний в ПО ОО «БРСМ» | январь-апрель | Кузьмина Т.С., Секретари ПО |
|  | Организация и проведение пленума ГО ОО «БРСМ» | январь, | Кузьмина Т.С. |
|  | Организация и проведение конференции ГО ОО «БРСМ» | апрель | Кузьмина Т.С. |
|  | Участие делегации ГО ОО «БРСМ» в областном пленуме | 2- 3 квартал | Кузьмина Т.С. |
|  | Участие делегации ГО ОО «БРСМ» в XXXXI съезде ОО “БРСМ» | 3-4 квартал | Кузьмина Т.С. |
|  | Организация и проведение торжественных приемов в пионеры | май, сентябрь | Кузьмина Т.С., Януленок А.М., Дроздова С.И. |
|  | Организация и проведение торжественного приема в члены ОО «БРСМ» | март | Кузьмина Т.С. Одиночкин С.И. |

Информационное обеспечение системы работы с молодежью

|  | Освещение в средствах массовой информации хода проведения в городе Новополоцке Года молодежи. Организация и проведение прямых эфиров, линий, «круглых столов», тематических рубрик и полос в городских средствах массовой информации по основным направлениям государственной молодежной политики | в течение года | Попок Е.В., Осенко А.А., Папко А.П., Одиночкин А.В., Кузьмина Т.С. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Проведение в городе Новополоцке Международного фестиваля детских и молодежных СМИ «Медиаглянец» | июнь | Попок Е.В., Дроздова С.И., Одиночкин А.В. |
|  | Участие в областном конкурсе на лучшее освещение в региональных средствах массовой информации хода реализации государственной молодежной политики | 3-ий квартал | Одиночкин А.В., Дроздова С.И., |
|  | Проведение единых дней информирования жителей города на тему: «Основы государственной молодежной политики в Республике Беларусь» в соответствии с тематикой Института социально-политических исследований при Администрации Президента Республики Беларусь | 1-ый, 3-ий квартал | Попок Е.В., Одиночкин А.В., Кузьмина Т.С. |
|  | Создание видеофильма о молодежи города | ноябрь | Попок Е.В., Одиночкин А.В., Осенко А.А. |
|  | Разработка и изготовление печатной продукции о молодежи города Новополоцка | в течение года | Кузьмина Т.С., Одиночкин А.В., Писарук А.И. |