## Подряд
Перечень объектов по текущему ремонту покрытий на придомовых и городских территориях г.Новополоцка на 2024 год
Адрес | Текущий ремонт тротуаров, пешеходных дорожек | Замена бордюров | Текущий ремонт проездов дорожного покрытия на на придомовых и городских территориях | Сроки выполнения работ | Ориентировочные сроки выполнения работ
| м2 | м.п. | м2
ул.Я.Коласа, 4, 6, 8, 10 | 400 |  | 3400 |  | Июнь
ул.Молодежная, 101 | 150 |  | 600 |  | Июнь
ул.Молодежная, 103 | 150 |  | 500 |  | Июнь
ул.Молодежная, 101 |  | 200 |  |  | июнь-июль
ул.Я.Коласа, 4,6,8, 10 |  | 206 |  |  | июнь-июль
ул.Комсомольская, 7 |  | 120 |  |  | июль-август
ул.Я.Коласа, 22, 24, 30, 34, 40 | 1900 | 700 | 3800 |  | июль-август
ул.Молодежная, 145, 147 |  |  | 1356 |  | июль-август
ул.Молодежная, 137 |  |  | 1500 |  | июль-август
ул.Молодежная, 187 |  |  | 1050 |  | июль-август
ул.Молодежная, 189, 191 | 30 | 150 | 1000 |  | июль-август
ул. Молодежная, 103 |  | 339 |  |  | июль-август
ул.Молодежная, 89, 99 |  |  | 800 |  | Июль
ул.Калинина, 17 | 92 |  | 375 |  | Июль
ул.Калинина, 15 | 55 |  | 534 |  | Июль
ул.Я.Купалы, 10 |  |  | 368 |  | Июль
ул.Я.Купалы, 8 | 109 |  | 422 |  | Июль
ул.Я.Купалы, 6 | 28 |  | 270.4 |  | Июль
ул.Комсомольская, 7 | 100 |  | 220 |  | Июль
ул.Я.Купалы, 15 |  |  | 261 |  | Июль
ул.Молодежная, 128 |  |  | 1000 |  | Июль
ул.Калинина, 5, 7 |  |  | 1460 |  | Июль
ул.Молодежная, 112 | 40 |  | 815 |  | Август
ул.Дружбы, 6, 8 | 80 |  | 800 |  | Август
ул.Дружбы, 5, 3 |  |  | 1000 |  | Август
ул.Дружбы, 19 |  |  | 640 |  | Август
ул.Молодежная, 129А до ул.Молодежная | 450 |  | 300 |  | Август
ул.Я.Коласа, 16, 18, 20 |  |  | 600 |  | Август
ул.Молодежная, 158; ул.Василевцы, 6 | 743 |  |  |  | Август
ул.Молодежная, 166 |  |  | 500 |  | Август
ул.Молодежная, 180/1,2 |  |  | 650 |  | Август
ул.Молодежная, 112 |  | 24 |  |  | август-сентябрь
ул.Дружбы, 6, 8 |  | 45 |  |  | август-сентябрь
ул.Я.Коласа, 16, 18, 20 |  | 50 |  |  | август-сентябрь
ул.Молодежная, 129А до ул.Молодежная |  | 580 |  |  | август-сентябрь
ул.Молодежная, 195 |  |  | 500 |  | август-сентябрь
ул.Я.Коласа, 70, 72, 74 |  |  | 3000 |  | август-сентябрь
ул. Молодежная, 128 |  | 166 |  |  | август-сентябрь
ул.Василевцы, 10 |  |  | 860 |  | Сентябрь
ул.Василевцы, 5 |  |  | 1000 |  | Сентябрь
ул.Василевцы, 11 | 100 |  | 1100 |  | Сентябрь
ул.Блохина, 43, 45 |  |  | 1100 |  | Сентябрь
ул.Молодежная, 66 |  |  | 600 |  | Сентябрь
ул.Молодежная, 35 |  |  | 300 |  | Сентябрь
ул.Парковая, 16 | 540 |  |  |  | Сентябрь
ул.Парковая, 12, 10, 8, 6 |  |  | 780 |  | Сентябрь
ул.Парковая, 2 б | 150 |  | 300 |  | Сентябрь
ул.Парковая, 12, 10, 8 |  | 4 |  |  | сентябрь-октябрь
ул.Парковая, 2 б |  | 180 |  |  | сентябрь-октябрь
ул.Я.Коласа, 76 | 1000 | 300 | 1500 |  | сентябрь-октябрь
ул.Я.Коласа, 66 |  |  | 2000 |  | сентябрь-октябрь
ул.Я.Коласа, 62, 64 |  |  | 2000 |  | сентябрь-октябрь
ул.Я.Коласа, 56, 58 |  |  | 5000 |  | сентябрь-октябрь
ул.Калинина, 3 |  |  | 1500 |  | сентябрь-октябрь
ул.Калинина, 1 |  |  | 200 |  | сентябрь-октябрь
ул.Комсомольская, 13 | 200 | 150 | 1750 |  | сентябрь-октябрь
ул.Молодежная, 161/1,2 |  |  | 1400 |  | сентябрь-октябрь
ул.Молодежная, 163, 165, 167 | 150 |  | 1500 |  | сентябрь-октябрь
ул.Молодежная, 173 | 150 |  | 900 |  | сентябрь-октябрь
ул.Молодежная, 175, 177 |  |  | 1000 |  | сентябрь-октябрь
ул.Дзержинского, 9 |  | 158 |  |  | октябрь-ноябрь
ул. Молодежная, 20 |  | 118 |  |  | октябрь-ноябрь
ул. Василевцы, 5,10,11 |  | 32 |  |  | октябрь-ноябрь
ул. Молодежная, 116,118 |  |  | 800 |  | октябрь-ноябрь
ул. Молодежная, 122 | 40 |  |  |  | октябрь-ноябрь
ул.Молодежная, 20 |  |  | 1000 |  | Октябрь
ул.7ая Линия, 3, 5, 7 |  |  | 700 |  | Октябрь
ул.Дзержинского, 9 | 50 |  | 50 |  | Октябрь
ул.Гайдара, 15 | 50 |  | 100 |  | Октябрь
ул.Гайдара, 7 |  |  | 700 |  | Октябрь
ул.Армейская, 37 дорожка к ул.Армейская, 2 | 57 |  |  |  | Октябрь
ул.Армейская, 33 |  |  | 610 |  | Октябрь
ул.Армейская, 21 |  |  | 204 |  | Октябрь
ул.Армейская от 20 к 34, 35 включительно |  |  | 1030 |  | Октябрь
ул.Армейская, 27 |  |  | 183 |  | Октябрь
ВСЕГО: | 6814 | 3522 | 56838.4